## TACHES
ID TACHE | NOM DE LA TACHE | DUREE | ANTERIEUR | RANG | +TÔT | +TARD | MARGE
ANALYSE FONCTIONNELLE (JALON)
A1 | diagramme des interactions | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 0
A2 | descriptif fonctionnel | 1 | A1 | 2 | 3 | 3 | 0
A3 | organigramme technique | 2 |  | 1 | 3 | 5 | 2
A4 | MCD et SR de la base de données | 1 |  | 1 | 1 | 36 | 35
ANALYSE DETAILLEE (JALON)
B1 | Diagramme des classes | 3 | A2,A3 | 3 | 6 | 8 | 2
B2 | Diagramme de Cas d’utilisation | 2 | A2 | 3 | 5 | 5 | 0
B3 | Diagrammes de séquences d’analyses | 3 | B2 | 4 | 8 | 8 | 0
B4 | Diagramme de Séquence en conception | 3 | A2,A3 | 3 | 8 | 8 | 0
B5 | Maquettes et scénario préliminaires | 4 | A2,A3 | 3 | 7 | 18 | 11
REALISATION (JALON)
C1 | FP1 | 1 | C14 | 7 | 13 | 19 | 6
C2 | FP1/FC4 | 4 | C1 | 8 | 17 | 23 | 6
C3 | FP2 | 2 | B5 | 5 | 9 | 23 | 14
C4 | FP2/FC5 | 5 | B5 | 5 | 12 | 23 | 11
C5 | FP3 | 2 | C3,C4 | 7 | 14 | 25 | 11
C6 | FP3/FC6 | 1 | C5 | 8 | 15 | 26 | 11
C7 | FP4 | 6 | C12 | 9 | 21 | 21 | 0
C8 | FP4/FC7 | 2 | C7 | 10 | 23 | 23 | 0
C9 | FP5 | 3 | B1,B3,B4 | 5 | 11 | 11 | 0
C10 | FP5/FC8 | 1 | C9 | 6 | 12 | 12 | 0
C11 | FP6 | 2 | C10 | 7 | 14 | 14 | 0
C12 | FP6/FC9 | 1 | C11 | 8 | 15 | 15 | 0
C13 | FP7 | 1 | B1,B3,B4 | 5 | 9 | 15 | 6
C14 | FP7/FC10 | 3 | C13 | 6 | 12 | 18 | 6
C15 | FP8 | 2 | C2 | 9 | 19 | 25 | 6
C16 | FP8/FC11 | 1 | C15 | 10 | 23 | 26 | 3
C17 | FP9 | 2 | C14 | 7 | 14 | 26 | 12
C18 | FP9/FC12 | 1 | C14 | 7 | 13 | 26 | 13
C19 | FP10 | 1 | C6,C8,C16,C17,C18 | 11 | 24 | 27 | 3
C20 | FP10/FC13 | 1 | C19 | 12 | 28 | 28 | 0
C21 | FP11 | 4 | C8 | 11 | 27 | 27 | 0
C22 | FP11/FC1 | 1 | C21 | 12 | 28 | 28 | 0
C23 | FP12 | 3 | C20,C22 | 13 | 31 | 35 | 4
C24 | FP12/FC2 | 1 | C23 | 14 | 32 | 36 | 4
C25 | FP13 | 4 | C20,C22 | 13 | 32 | 35 | 3
C26 | FP13/FC2 | 1 | C25 | 14 | 36 | 36 | 0
C27 | FP14 | 5 | C20,C22 | 13 | 33 | 33 | 0
C28 | FP14/FC3 | 3 | C27 | 14 | 36 | 36 | 0
INTEGRATION (JALON)
D1 | Recette | 2 | A4,C24,C26,C28 | 15 | 38 | 38 | 0
D2 | Livraison | 1 | D1 | 16 | 39 | 39 | 0
D3 | Formation des utilisateurs | 5 | D2 | 17 | 44 | 44 | 0

## BUDGET
| 2022 | 2023 | 2024
COÛT DIRECT
Charge Interne
Analyse | 13200 | 13200 | 13200
Réalisation | 5280 | 5280 | 5280
Inégration | 1056 | 1056 | 1056
Charge Externe
Réalisation | 1613.3333 | 1613.3333 | 1613.3333
COÛT INDIRECT
Acquisition Matériel | 50000 | 50000 | 50000
Acquisition Logiciel | 40000 | 40000 | 0
Formation des équipes | 20000 | 0 | 0